**АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2025 № 13

с.Староалейское

Об организации и проведении мероприятий

в период весеннего паводка 2025 года

           Во исполнение закона Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведения мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск ледохода и паводковых вод весной 2025 года,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Староалейского сельсовета Третьяковского района Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2025 года (приложение 1).

 2. Утвердить перечень объектов, жилых домов, которым угрожает подтопление (приложение № 2).

 3. Порядок оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации при подтоплении (затоплении) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения (приложение № 3)

4. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечь людские ресурсы и технику организаций, находящихся на территории Староалейского сельсовета, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности на договорных условиях.

4.1 Утвердить список аварийно-спасательной группы на весь период весеннего паводка, обеспечить данную группу спасательными средствами, инструментами и материалами, необходимыми для ликвидации возможных аварий (приложение №4).

4.2 Утвердить список лиц, имеющих плавательные средства, привести их в полную готовность на случай эвакуации людей и имущества из зоны подтопления (затопления) (приложение № 5).

4.3 Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для организационно-технических мероприятий в период подготовки и проведения паводка (приложение № 6).

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Староалейского сельсовета Третьяковского района Алтайского края.

6. Считать утратившим силу постановление Администрации Староалейского сельсовета от 20.02.2024 № 16а «Об организации и проведении мероприятий в период весеннего паводка 2024 года».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельсовета                                                                       Т.И.Скосырева

Т.С.Егорова

8(38559)21073

Приложение 1

к постановлению Администрации

Староалейского сельсовета

от 27.02.2025 №13

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения муниципального образования Староалейский сельсовет Третьяковского района Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2025 года на территории муниципального образования

Староалейский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнители | Срокисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-спасательных работ.Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем (паводком) | Администрация Староалейского сельсовета, Скосырева Т.И.,Васильев В.А., ООО «Благоустройство», Бондарева О.В.; Руководители организаций, предприятий всех форм собственности | до 03.03.2025 |
| 2 | Определение порядка эвакуации населения. Уточнение мест временного пребывания на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий | Администрация Староалейского сельсовета, Скосырева Т.И. | до 03.03.2025 |
| 3  | Проверка наличия связи в местах, попадающих в зону возможного подтопления (затопления) в период ледохода и весенне-летнего половодья | Администрация Староалейского сельсовета, ПАО «Ростелеком» | до 06.03.2025 |
| 4 | Разработка и утверждение порядка и способов оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением (затоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения.Вручение памяток и уведомлений гражданам, предположительно попадающим в зону подтопления. | Администрация Староалейского сельсовета, Скосырева Т.И. | до 16.03.2024 |
| 5 | Поддержание в готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации  | Администрация Староалейского сельсовета, Скосырева Т.И. | В течении всего периода весенне-летнего половодья |
| 6 | Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заражения острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зону подтопления (затопления) | Территориальный отдел в Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека(по согласованию) | В течении всего периода весенне-летнего половодья |
| 7 | Определение конкретных объектов, жилых домов, которым угрожает подтопление, проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами. Проведение переписи населения, проживающего в зонах подтопления (затопления) на случай экстренной эвакуации | Администрация Староалейского сельсовета, Скосырева Т.И. | до 18.03.2025 |
| 8 | Принятие необходимых мер по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы, обеспечение защиты сельскохозяйственных животных  | СПК колхоз «Алей»Полетаев Ю.И.(по согласованию) | до 03.03.2025 |
| 9 | Определение мест возможных заторов на реках и проведение чернения и пиления льда | ГУП ДХ АК Юго-Западное ДСУ, филиал Третьяковский И.А. Мелиев(по согласованию) | В течении всего периода весенне-летнего половодья |
| 10 | Подготовка к работе оперативной группы комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности с целью проведения мониторинга паводковой ситуации  | Администрация Староалейского сельсовета, Скосырева Т.И. | до 03.03.2025 |
| 11 | Организация взаимодействия с хозяйствующими субъектами в целях создания необходимых запасов продовольствия, предметов первой необходимости, горюче-смазочных материалов на территории Староалейского сельсовета | Администрация Староалейского сельсовета, Скосырева Т.И. | до 04.04.2025 |
| 12 | Очистка водопропускных труб с нарезкой водонаправляющих каналов в районе больничного комплекса, вдоль улиц Южная, Солнечная, Новая,  Урожайная,  Калинина,  Колхозная, Западная, Луговая,  Алейская, пер. Садовый, ул.Степная, ул.Взлетная, ул.Победы | ООО «Благоустройство»Бондарева О.В.МУП «Теплосервис» | до 18.04.2025 |
| 13 | Очистка ливневой канализации ул. Полевая, ул. Береговая, ул. Ветловая роща, ул. Охотный ряд и др. | ООО «Благоустройство»Бондарева О.В.МУП «Теплосервис» | до 16.03.2025 |
| 14 | Очистка от снега улиц  и переулков села | ООО «Благоустройство»Бондарева О.В. | до 16.03.2025 |
| 15 | Очистка водопропускных труб с нарезкой водонаправляющих каналов по ул. Дорожная, ул. Шоссейная до выезда из села  | ГУП ДХ АК Юго-Западное ДСУ, филиал Третьяковский И.А. Мелиев(по согласованию) | до 16.03.2025 |
| 16 | Принять необходимые меры по предупреждению размыва кладбища, попадающих в зоны возможного подтопления (затопления) | Администрация Староалейского сельсовета, Васильев В.А.ООО «Благоустройство»Бондарева О.В.МУП «Теплосервис»   | до 16.03.2025 |
| 17 | Очистка от снега котельных, производственных помещений, жилых домов, состоящих на балансе данной организации. | Руководители организаций, предприятий всех форм собственности | до 16.03.2025 |
| 18 | Организация работы с населением по расчистке у своих домов водоотводных каналов для стока талых вод, очистить от  снега внутриуличные проезды для пропуска талых вод. | Депутаты Староалейского сельсовета, Совет общественности, жители села | до 16.03.2025 |
| 19 | Проведение разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.  | Администрация Староалейского сельсовета, Депутаты Староалейского сельского Совета депутатов, Совет общественности | до 16.03.2025 |
| 20 | Проведение бесед со школьниками о правилах поведения вблизи рек во время ледохода и паводковых вод. | Директор МКОУ Староалейская СОШ № 1 Шапорева Н.В.,Директор МБОУ Староалейская СОШ № 2Селиванова Н.А.(по согласованию) | до 16.03.2025 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Староалейского сельсовета

от 27.02.2025 №13

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ОБЪЕКТОВ, ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, КОТОРЫМ УГРОЖАЕТ ВОЗМОЖНОЕ ЗАТОПЛЕНИЕ, ПОДТОПЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адресдомов попавшие в зону подтопления | Ф.И.О. главы семьи | Номер телефона | Количество человекзарегистрированных в доме/фактически проживающих | Из них:дети (до 14 лет) |
| 1.
 | ул. Ветловая роща, 21 | Тарасов Юрий Николаевич | 22-3-18 | 4/3 | 1 |
| 1.
 | ул. Ветловая роща, 21а | Григорян Олеся Викторовна | 21-9-68 | 4/3 |   |
| 1.
 | ул. Ветловая роща, 22 | Федоров Вадим Сергеевич |   | 5/5 | 3 |
| 1.
 | ул. Ветловая роща, 23 | Моряков Владимир Николаевич |   | 4/2 |   |
| 1.
 | ул. Ветловая роща, 22А | Рыбина Наталья Николаевна |   | 3/3 | 1 |
|   |   | ИТОГО ДОМОВ: 5  |   | 20/16 чел. | 5 чел. |

Приложение 3

к постановлению администрации

Староалейского сельсовета

от 27.02.2025 №13

П О Р Я Д О К

оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации при подтоплении (затоплении) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения до населения и органов гражданской обороны распоряжений и информации об эвакуации при угрозе затопления.

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях на территории Староалейского сельсовета считается:

1. включение сирены в СПК колхоз «Алей», ООО «Третьяковский маслосырзавод»,  ЛТЦ Третьяковский район (ПАО Ростелеком);
2. рупор - с помощью которого происходит подача речевой информации;
3. вручение населению, проживающему в зонах подтопления (затопления) уведомлений о создавшейся чрезвычайной ситуации.

Оповещение производится видами связи: применением специальной аппаратуры и средств для подачи звуковых и световых сигналов. Незамедлительно даются указания о порядке действий населения, оговаривается приблизительное время начала подтопления (затопления).

Сигнал оповещает об ожидании затопления местности, либо подтопления жилых домов, зданий населенного пункта в результате повышения уровня воды в реке Алей, и других водоемах.

Населению необходимо отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, сообщить о полученной информации соседям, собрать документы, деньги, необходимые вещи, продукты питания, воду, сотовый телефон, зарядное устройство для телефона, фонарь, туалетные принадлежности и прибыть в МБУ ДО «СП им.Олимпийского чемпиона С.П.Тарасова» по адресу: с.Староалейское, ул.Калашникова, д.43, для регистрации и временного пребывания.

Умение населения правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации и умение правильно использовать полученную информацию может сократить количество жертв до минимума. Поэтому сигналы оповещения ГО необходимо знать, и уметь правильно действовать по ним.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В А Ж А Е М Ы Е    Г Р А Ж Д А Н Е!

     В случае наводнения, подтопления (затопления) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения после включения звуковой сирены подается речевая информация следующим текстом: «Внимание! Говорит штаб гражданской обороны района. Граждане! В связи с внезапным повышением уровня воды в реке Алей, обильными паводковыми водами ожидается подтопление домов в районе улицы Ветловая роща. Жителям этих улиц заранее уложить в специальный чемодан или рюкзак документы: паспорт гражданина, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, и др. документы, медикаменты, необходимые теплые вещи, продукты питания на 3 дня, воду, сотовый телефон и зарядное устройство к телефону, фонарь. Не забудьте отключить газ и электроэнергию.

      Жителям, попавшим в зону подтопления (затопления), необходимо прибыть в МБУ ДО «СП им.Олимпийского чемпиона С.П.Тарасова» по адресу: с.Староалейское, ул.Калашникова, д.43, для регистрации и размещения для временного пребывания.

      Собственники домашних животных, попавшие в зону подтопления (затопления), могут эвакуировать своих домашних животных и разместить для временного содержания в СПК «Колхоз Алей» по адресу: с.Староалейское, ул. Луговая, 59».

*Умение населения правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации и умение правильно использовать полученную информацию может сократить количество жертв до минимума. Поэтому сигналы оповещения населения о чрезвычайной ситуации необходимо знать, и уметь правильно действовать по ним.*

Администрация Староалейского сельсовета

Телефоны: Глава сельсовета 8 905 924 63 25

 Заместитель главы сельсовета 8 923 727 03 26

Приложение 4

к постановлению администрации

Староалейского сельсовета

от 27.02.2025 №13

С П И С О К

аварийно-спасательной группы, привлекаемой для проведения аварийно-спасательных работ на период весеннего паводка

1. Васильев Василий Алексеевич – заведующий хозяйством Администрации Староалейского сельсовета, телефон 8 909 507 97 88

2. Чесноков Николай Алексеевич- водитель Администрации Староалейского сельсовета, телефон дом 21-3-29; 8 962 822 84 27

3. Петрунин Дмитрий Александрович – рабочий ООО «Благоустройство», телефон 8 903 949 05 85

4. Шадских Сергей Николаевич - тракторист ООО «Благоустройство» телефон 8 960 954 71 15

5. Воронов Евгений Викторович — водитель ООО «Благоустройства», телефон 8 961 998 17 23

6. Сазонов Владимир Юрьевич - сторож Администрации Староалейского сельсовета, телефон 8 905 924 20 75

7. Швецов Дмитрий Алексеевич – рабочий ООО Благоустройство», телефон 8 961 241 28 83

8. Дягилев Андрей Владимирович- сторож Администрации Староалейского сельсовета, телефон 8 962 815 06 36

9. Борисов Игорь Владимирович - сторож Администрации Староалейского сельсовета, телефон 8 961 230 39 08

10. Точило Владимир Александрович – рабочий ООО Благоустройство».

Приложение 5

к постановлению администрации

Староалейского сельсовета

от 27.02.2025 №13

С П И С О К

лиц, имеющих плавательные средства и гидрокостюмы

1. Баталин Д.Н., телефон 8 961 994 29 26 (лодка надувная);
2. Титенко А.А., телефон 8 924 453 89 30 (лодка надувная);
3. Смородин В.Н., телефон 8 913 252 07 79 (лодка надувная);
4. Рыбин Р.Н., телефон 8 962 819 21 66 (лодка надувная);
5. Бузоверов С.Н., телефон 8 960 950 64 13 (лодка надувная).

Приложение 6

к постановлению администрации

Староалейского сельсовета

от 27.02.2025 №13

РАСЧЕТ

сил и средств, привлекаемых для организационно-технических мероприятий в период подготовки и проведения паводка в 2025 году на территории муниципального образования Староалейский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   Наименование организации   | Личный состав | Самосвалы | Экскаваторы | ДТ - 75 | Тягач | Погрузчики | Автобусы | Грейдер | Автокран | УАЗ | Шлак, щебень(м3) | Мешки |
| Администрация Староалейского сельсовета | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ГУП ДХ ДСУ | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| МУП «Теплосервис» | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПК «Колхоз Алей» | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| МКОУ СОШ №1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ООО«Благоустройство» | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |
| Всего: | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 100 |